## 예시
WBS ID | 업무구분 |  |  | 책임자 | 주 | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  |  |  | 6주 |  |  |  |  | 7주 |  |  |  |  | 8주
[5 empty] | 일 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-09
[5 empty] | 총진척율 | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 11% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 32% | 32% | 32% | 32% | 41% | 43% | 43% | 43% | 43% | 45% | 45% | 45% | 46.5% | 48.5% | 49% | 49% | 54% | 57.5% | 57.5% | 66% | 68% | 74% | 79% | 84% | 89% | 90% | 96%
[5 empty] | 주당진척율 | 5.5% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.5% | 9.5% | 0% | 0% | 0% | 11.5% | 0% | 0% | 0% | 9% | 2% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 1.5% | 2% | 0.5% | 0% | 5% | 3.5% | 0% | 8.5% | 2% | 6% | 5% | 5% | 5% | 1% | 6%
FFD000000 | 이젠 베어스 |  |  |  | 100%
FFD010000 | 준비 |  |  | 공통 | 2%
FFD010100 |  | 기획 |  | 공통 | 1% | bar: 2023-07-17 to 2023-07-21
FFD010200 |  | 주제 선정 및 벤치마킹 |  | 공통 | 1% | bar: 2023-07-17 to 2023-07-21
FFD020000 | 계획 |  |  |  | 4%
FFD020100 |  | FBS 작성 |  | 이예지, 서다희 | 0.5% | 2023-07-28: 0.5%
FFD020200 |  | WBS작성 |  | 이예지, 박희진 | 0.5% | 2023-07-28: 0.5%
FFD020300 |  | system architecture 작성 |  | 박희진 | 0.5% | 2023-07-28: 0.5%
FFD020400 |  | 테이블 정의서 작성 |  | 노건우, 고판주 | 0.5% | 2023-07-28: 0.5%
FFD020500 |  | 논리, 물리 ERD 작성 |  | 공통 | 0.5% | 2023-07-28: 0.5%
FFD020600 |  | 사이트맵 |  | 서다희, 이충혁 | 0.5% | 2023-07-28: 0.5%
FFD020700 |  | 메뉴 구성도 |  | 서다희, 이충혁 | 0.5% | 2023-07-28: 0.5%
FFD020800 |  | 유스케이스 명세서 작성 |  | 공통 | 0.5% | 2023-07-28: 0,5%
FFD040000 | 플랫폼 구현 |  |  |  | 9.5%
FFD040100 |  | DB구축 |  | 공통 | 7.5% | 2023-07-31: 7.5%
FFD040200 |  | 쿼리 작성 |  | 공통 | 2% | bar: 2023-07-24 to 2023-07-31
FFD050000 | UI / UX 설계 |  |  |  | 44.5%
FFD050100 |  | 공통 View |  |  | 15%
FFD050101 |  |  | 로그인 View | 고판주 | 0.5% | 2023-09-04: 0.5%
FFD050102 |  |  | main View | 이예지 | 1% | bar: 2023-07-31 to 2023-08-10
FFD050103 |  |  | 전체 메뉴 View | 이예지 | 1% | bar: 2023-07-31 to 2023-08-17
FFD050104 |  |  | 전체 공지사항 View | 고판주 | 0.5% | 2023-09-04: 0.5%
FFD050105 |  |  | 전체 공지사항 상세 보기 View | 고판주 | 0.5% | 2023-09-04: 0.5%
FFD050106 |  |  | 전체 자유 게시판 View | 고판주 | 0.5% | 2023-09-04: 0.5%
FFD050107 |  |  | 전체 자유 게시판 상세보기 View | 고판주 | 0.5% | 2023-09-04: 0.5%
FFD050108 |  |  | 마이페이지 정보 수정 View | 고판주 | 0.5% | 2023-09-04: 0.5%
FFD050109 |  |  | 출근/퇴근 처리 View | 이충혁 | 1% | bar: 2023-09-01 to 2023-09-04
FFD050110 |  |  | 월별 근태 조회 View | 이충혁 | 0.5% | 2023-08-24: 0.5%
FFD050111 |  |  | 채팅 사원 리스트 View | 노건우 | 0.5% | 2023-07-17: 0.5%
FFD050112 |  |  | 채팅방 리스트 View | 노건우 | 0.5% | 2023-07-17: 0.5%
FFD050113 |  |  | 채팅방 View | 노건우 | 0.5% | 2023-07-17: 0.5%
FFD050114 |  |  | 경기 기록 등록 View | 노건우 | 0.5% | 2023-08-31: 0.5%
FFD050115 |  |  | 경기 기록 수정 View | 노건우 | 0.5% | 2023-08-31: 0.5%
FFD050116 |  |  | 경기 기록 리스트 View | 노건우 | 0.5% | 2023-08-31: 0.5%
FFD050117 |  |  | 경기 조회 View | 노건우 | 1% | bar: 2023-08-04 to 2023-08-31
FFD050118 |  |  | 선수 리스트 View | 노건우 | 0.5% | 2023-08-31: 0.5%
FFD050119 |  |  | 선수 등록 View | 노건우 | 0.5% | 2023-08-31: 0.5%
FFD050200 |  |  | 선수 수정 View | 노건우 | 0.5% | 2023-08-31: 0.5%
FFD050201 |  |  | 팀 통계 View | 노건우 | 1% | bar: 2023-07-31 to 2023-08-04; 2023-08-11 to 2023-08-31
FFD050202 |  |  | 타자 통계 View | 노건우 | 0.5% | 2023-08-31: 0.5%
FFD050203 |  |  | 투수 통계 View | 노건우 | 0.5% | 2023-08-31: 0.5%
FFD050204 |  |  | 동적 게시판 등록 View | 이예지 | 0.5% | 2023-08-10: 0.5%
FFD050205 |  |  | 동적 게시판 수정 View | 이예지 | 0.5% | 2023-08-10: 0.5%
FFD050300 |  | 사원 View |  |  | 19%
FFD050301 |  |  | 팀별 공지사항 리스트 View | 이예지 | 1% | bar: 2023-07-31 to 2023-08-04
FFD050302 |  |  | 팀별 공지사항 등록 View | 이예지 | 1% | bar: 2023-07-31 to 2023-08-04
FFD050303 |  |  | 팀별 공지사항 수정 View | 이예지 | 1% | bar: 2023-07-31 to 2023-08-04
FFD050304 |  |  | 팀별 업무 게시판 리스트 View | 이예지 | 1% | bar: 2023-07-31 to 2023-08-04
FFD050305 |  |  | 팀별 업무 게시판 등록 View | 이예지 | 1% | bar: 2023-08-07 to 2023-08-10
FFD050306 |  |  | 팀별 업무 게시판 수정 View | 이예지 | 1% | bar: 2023-08-07 to 2023-08-10
FFD050307 |  |  | 팀별 스케줄 캘린더 View | 박희진 | 2% | bar: 2023-07-31 to 2023-08-04
FFD050308 |  |  | 팀별 스케줄 등록 View | 박희진 | 2% | bar: 2023-07-31 to 2023-08-04
FFD050309 |  |  | 팀별 결재 리스트 View | 박희진 | 2% | bar: 2023-07-31 to 2023-08-04
FFD050310 |  |  | 팀별 결재 등록 View | 박희진 | 2% | bar: 2023-08-07 to 2023-08-10
FFD050311 |  |  | 팀별 결재 수정 View | 박희진 | 2% | bar: 2023-08-07 to 2023-08-10
FFD050312 |  |  | 팀별 웹하드 리스트 View | 박희진 | 1% | 2023-08-04: 0.5%
FFD050313 |  |  | 팀별 웹하드 등록 View | 박희진 | 1% | 2023-08-10: 0.5%
FFD050314 |  |  | 팀별 웹하드 수정 View | 박희진 | 1% | 2023-08-10: 0.5%
FFD050400 |  | 관리자(경영지원팀) View |  |  | 10.5%
FFD050401 |  |  | 사원 리스트 View | 서다희 | 0.5% | 2023-08-22: 0.5%
FFD050402 |  |  | 사원 등록 View | 서다희 | 1% | bar: 2023-07-31 to 2023-08-17
FFD050403 |  |  | 사원 수정 View | 서다희 | 0.5% | bar: 2023-08-09 to 2023-08-11
FFD050404 |  |  | 사원 정보 조회 View | 서다희 | 0.5% | 2023-08-31: 0.5%
FFD050405 |  |  | 사원 출근 현황 View | 이충혁 | 0.5% | 2023-08-04: 0.5%
FFD050406 |  |  | 사원 휴가 처리 리스트 View | 이충혁 | 0.5% | 2023-09-07: 0.5%
FFD050407 |  |  | 사원 휴가 처리 상세 보기 View | 이충혁 | 1% | bar: 2023-09-04 to 2023-09-07
FFD050408 |  |  | 동적 게시판 리스트 View | 서다희 | 0.5% | 2023-08-31: 0.5%
FFD050409 |  |  | 동적 게시판 상세 보기 View | 서다희 | 0.5% | 2023-08-31: 0.5%
FFD050410 |  |  | 동적 게시판 등록 View | 서다희 | 0.5% | 2023-08-31: 0.5%
FFD050411 |  |  | 동적 게시판 수정 View | 서다희 | 0.5% | 2023-08-31: 0.5%
FFD050412 |  |  | 부서 리스트 View | 서다희 | 0.5% | 2023-08-29: 0.5%
FFD050413 |  |  | 부서 등록 View | 서다희 | 0.5% | 2023-08-29: 0.5%
FFD050414 |  |  | 부서 수정 View | 서다희 | 0.5% | 2023-08-29: 0.5%
FFD050415 |  |  | 스태프 리스트 View | 이충혁 | 0.5% | 2023-08-11: 0.5%
FFD050416 |  |  | 스태프 등록 View | 이충혁 | 0.5% | 2023-08-11: 0.5%
FFD050417 |  |  | 선수 계약 리스트 View | 이충혁 | 0.5% | 2023-08-11: 0.5%
FFD050418 |  |  | 선수 계약 등록 View | 이충혁 | 0.5% | 2023-08-11: 0.5%
FFD050419 |  |  | 선수 계약 수정 View | 이충혁 | 0.5% | 2023-08-04: 0.5%
FFD060000 | 구현 |  |  |  | 34%
FFD060001 |  | 공통 기능 구현 |  |  | 12%
FFD060002 |  |  | 로그인/로그아웃 기능 구현 | 고판주 | 1% | bar: 2023-08-07 to 2023-09-04
FFD060003 |  |  | 자유 게시판 기능 구현 | 고판주 | 1% | bar: 2023-08-18 to 2023-09-04
FFD060004 |  |  | 채팅 기능 구현 | 노건우 | 2% | bar: 2023-07-17
FFD060005 |  |  | 경기 기록 기능 구현 | 노건우 | 1% | bar: 2023-08-18 to 2023-09-06
FFD060006 |  |  | 선수 기록 기능 구현 | 노건우 | 1% | bar: 2023-08-18 to 2023-09-06
FFD060007 |  |  | 팀 통계 기능 구현 | 노건우 | 1% | bar: 2023-08-18 to 2023-09-06
FFD060008 |  |  | 선수 통계 기능 구현 | 노건우 | 1% | bar: 2023-08-18 to 2023-09-06
FFD060009 |  |  | 동적 게시판 등록/수정 기능 구현 | 이예지 | 1% | bar: 2023-08-07 to 2023-08-10; 2023-09-04 to 2023-09-07
FFD060010 |  |  | 마이페이지 정보 수정 기능 구현 | 고판주 | 1% | 2023-09-07: 0.5%
FFD060011 |  |  | 출/퇴근 기능 구현 | 이충혁 | 1% | bar: 2023-08-25 to 2023-08-29
FFD060012 |  |  | 월별 근태 조회 기능 구현 | 이충혁 | 1% | bar: 2023-08-25 to 2023-08-29
FFD060100 |  | 사원 기능 구현 |  |  | 11%
FFD060101 |  |  | 팀별 공지사항 기능 구현 | 이예지 | 2% | bar: 2023-08-14 to 2023-08-28
FFD060102 |  |  | 팀별 업무 게시판 기능 구현 | 이예지 | 2% | bar: 2023-08-25 to 2023-09-01
FFD060103 |  |  | 팀별 스케줄 기능 구현 | 박희진 | 3% | bar: 2023-08-14 to 2023-08-28
FFD060104 |  |  | 팀별 웹하드 기능 구현 | 박희진 | 2% | bar: 2023-07-17
FFD060105 |  |  | 팀별 결재 기능 구현 | 박희진 | 2% | bar: 2023-08-29 to 2023-09-07
FFD060200 |  | 관리자 기능 구현 |  |  | 11%
FFD060201 |  |  | 사원 정보 관리 기능 구현 | 서다희 | 2% | bar: 2023-08-21 to 2023-08-24; 2023-08-31 to 2023-09-05
FFD060202 |  |  | 사원 정보 조회 기능 구현 | 서다희 | 1% | bar: 2023-08-21 to 2023-09-05
FFD060203 |  |  | 출근 현황 기능 구현 | 이충혁 | 2% | bar: 2023-08-29 to 2023-09-05
FFD060204 |  |  | 휴가 처리 기능 구현 | 이충혁 | 1% | bar: 2023-09-01 to 2023-09-06
FFD060205 |  |  | 동적 게시판 관리 기능 구현 | 서다희 | 1% | bar: 2023-08-21 to 2023-08-22
FFD060206 |  |  | 부서관리 기능 구현 | 서다희 | 1%
FFD060207 |  |  | 스태프 관리 기능 구현 | 이충혁 | 1% | bar: 2023-08-07 to 2023-08-23
FFD060208 |  |  | 선수 관리 기능 구현 | 이충혁 | 1% | bar: 2023-08-07 to 2023-08-23
FFD060209 |  |  | 공통 공지사항 등록/수정/삭제 기능 구현 | 고판주 | 1% | bar: 2023-09-07 to 2023-09-08
FFD070000 | 사용자 테스트 |  |  |  | 4%
FFD070100 |  | 사용성 테스트 |  | 공통 | 2% | bar: 2023-09-07 to 2023-09-09
FFD070200 |  | 보완 |  | 공통 | 2% | bar: 2023-09-07 to 2023-09-09
FFD080000 | 서비스 준비 |  |  |  | 1%
FFD080001 |  | 발표 자료 준비 |  | 공통 | 1% | bar: 2023-09-08 to 2023-09-09
FFD090000 | 종료보고 |  |  | 공통 | 1% | bar: 2023-09-09